**ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Себежский район**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ городского поселения «Идрица»**

# РЕШЕНИЕ

от 10.06.2022 г. № 64

(принято на двадцать четвертой

Собрания депутатов городского

поселения «Идрица» второго созыва)

|  |
| --- |
| **Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности Программ Администрации городского поселения «Идрица» за отчетный 2021 год.** |

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом муниципального образования «Идрица» Собрание депутатов решило:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ Администрации городского поселения «Идрица» за отчетный 2021 год согласно Приложению.

2. Обнародовать данное решение путем размещения его в Идрицкой поселковой библиотеке-филиале муниципального учреждения культуры «Себежская центральная районная библиотека» и на официальном сайте Администрации городского поселения «Идрица» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского

поселения «Идрица Е.А. Сикорская

Приложение 1

к решению Собранию депутатов

городского поселения «Идрица»

от 10.06.2022 №64

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ Администрации городского поселения «Идрица» за отчетный 2021 год.**

Ответственный исполнитель Администрации городского поселения «Идрица», консультант Тябут Л.А. ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет Главе Администрации городского поселения «Идрица» сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ, на основании пп 9.3 п 9 постановления №82 от 09.12.2020г «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Идрица»».

Муниципальная программа - это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Идрица» в определенной сфере деятельности.

Муниципальная программа включает подпрограммы, а также отдельные мероприятия МО. Подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Разработана и принята муниципальная программа Постановлением Администрации городского поселения «Идрица» № 87 от 24.12.2020г «Об утверждении муниципальной программы МО «Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области», в которой учтены все приоритеты развития социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры и другие направления на период 2021-2025 годы.

Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования "Идрица" по состоянию на 30 декабря 2021года в функциональном разрезе сложилась следующим образом (Таблица 1) Приложение №6:

Плановое значение объема ресурсного обеспечения на 2021г утверждено в сумме 13 647,1 тыс. руб.; фактическое значение за отчетный период составило 13 344,2 тыс. руб.; отклонение исполнения показателей муниципальной программы показывает *уменьшение*на-2,2 %. Данное неисполнение связанно с недостаточным поступлением доходов в бюджет городского поселения «Идрица» за данный период земельного и имущественного налогов.

Фактическое исполнение расходной части за 2021 год составило 97,8%.

По мероприятию **"Дорожное хозяйство"** плановое значение утверждено в сумме 3 060,0 тыс. руб.; фактическое значение составило 3 060,0 тыс. руб.; отклонение исполнения 0,0%. Фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 100,0%.

По мероприятию **"Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»** плановое значение утверждено в сумме 899,5 тыс. руб.; фактическое значение составило 899,5 тыс. руб.; отклонение исполнения 0,0%. Фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 100,0%.

По мероприятию **"Пожарная безопасность"** плановое значение утверждено в сумме 99,0 тыс. руб.; фактическое значение составило 99,0 тыс. руб.; отклонение исполнения 0,0%. Фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 100,0%.

По мероприятию **"Культура, образование, физическая культура и спорт"** плановое значение утверждено в сумме 259,7 тыс. руб.; фактическое значение составило 259,7 тыс. руб.; отклонение исполнения 0,0%. Фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 100,0%.

По мероприятию **"Благоустройство"** плановое значение утверждено в сумме 3 709,7 тыс. руб.; фактическое значение составило 3 452,6 тыс. руб.; фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 93,1%; отклонение исполнения показывает *уменьшение*на-6,9%. Данное неисполнение связанно с недостаточным поступлением доходов в бюджет городского поселения «Идрица» за данный период и в связи с этим Мероприятие 1.5.10 «Осуществление деятельности по организации оказания населению социально значимых бытовых услуг» исполнено на 50,6%.

По мероприятию **"Обеспечение безопасности граждан"** плановое значение утверждено в сумме 265,5 тыс. руб.; фактическое значение составило 235,3 тыс. руб.; фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 88,6%; отклонение исполнения показывает *уменьшение*на-11,4%. Данное неисполнение связанно с отсутствием расходных документов на реализацию мероприятия за данный период и в связи с этим Мероприятия: 1.6.1«Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнено на 94,7%, в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

1.6.6 «Организация, развитие и создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Идрица»» исполнено на 0,0%.

По мероприятию **"Муниципальное управление"** плановое значение утверждено в сумме 5 244,7 тыс. руб.; фактическое значение составило 5 229,1 тыс. руб.; фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 99,7%; отклонение исполнения показывает *уменьшение*на-0,3%. Данное неисполнение связанно с отсутствием расходных документов на реализацию мероприятия за данный период и в связи с этим Мероприятие 1.7.2 «Обеспечение содержания органов местного самоуправления» исполнено на 99,7%.

По мероприятию **"Осуществление мер социальной поддержки"** плановое значение утверждено в сумме 109,0 тыс. руб.; фактическое значение составило 109,0 тыс. руб.; отклонение исполнения 0,0%. Фактическое исполнение мероприятия за 2021 год составило 100,0%.

По мероприятию **«Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды»** плановое и фактическое значение в сумме 0,0 тыс. руб., это связанно с отсутствием работ на реализацию мероприятия в данный период.

Из данной таблицы видно, что большая часть мероприятий выполнена на 100%. В рамках исполнения отдельных мероприятий будет продолжена работа по совершенствованию механизмов исполнения, как муниципальной программы, так и бюджета поселения в целом. Фактическое исполнение программы за 2021 год составило 97,8%.

Основными приоритетами налоговой политики в 2021 году являлись работа по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем совершенствования механизмов взаимодействия органов исполнительной власти муниципального образования «Идрица» и территориальных, федеральных органов государственной власти в части качественного администрирования доходных источников местного бюджета и повышения уровня их собираемости, повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы муниципального образования "Идрица" по состоянию на 30 декабря 2021года за счет всех источников финансирования сложилась следующим образом (Таблица 2) Приложение №6:

Общий объем финансирования на 2021г утверждено в сумме 13 647,1 тыс. руб.; фактическое значение за отчетный период составило 13 344,2 тыс. руб.; отклонение исполнения показателей муниципальной программы показывает *уменьшение*на-2,2 %, в том числе:

- Федеральный бюджет утверждено в сумме 248,5 тыс. руб.; фактическое значение за отчетный период составило 235,3 тыс. руб.; отклонение исполнения показателей муниципальной программы показывает *уменьшение*на-5,3 %;

- Областной бюджет утверждено в сумме 255,2 тыс. руб.; фактическое значение за отчетный период составило 238,2 тыс. руб.; отклонение исполнения показателей муниципальной программы показывает *уменьшение*на-6,7 %;

- Местный бюджет утверждено в сумме 13 143, тыс. руб.; фактическое значение за отчетный период составило 12 870,7 тыс. руб.; отклонение исполнения показателей муниципальной программы показывает *уменьшение*на-2,1 %.

Данное неисполнение связанно с недостаточным поступлением доходов в бюджет городского поселения «Идрица» за данный период и с отсутствием расходных документов на реализацию мероприятий.

Фактическое исполнение программы за 2021 год составило 97,8%.

Из данной таблицы видно, что большая часть мероприятий выполнена из средств местного бюджета.

Финансирование из средств федерального бюджета направлено в соответствии с объемом субвенции на реализацию мероприятия **"Обеспечение безопасности граждан"** 1.6.1 «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» отклонение показывает *уменьшение*на-5,3 % в связи с отсутствием расходных документов.

Финансирование из средств областного бюджета направлено на реализацию следующих мероприятий:

- **"Обеспечение безопасности граждан"** 1.6.6 «Организация, развитие и создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Идрица»» отклонение показывает *уменьшение*на-100,0 % в связи с отсутствием расходных документов.

- **"Благоустройство"** 1.5.9 «Проведение ремонта (реконструкции), обустройство и восстановление воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» находящихся в государственной (муниципальной) собственности городского поселения» отклонение показывает 0,0 %, исполнено на 100,0%.

Из данной таблицы видно, что большая часть мероприятий выполнена на 100%. В рамках исполнения отдельных мероприятий будет продолжена работа по совершенствованию механизмов исполнения доходных источников местного бюджета и повышения уровня их собираемости.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Идрица" по состоянию на 30 декабря 2021года (Таблица 3) Приложение №6:

Плановое значение объема ресурсного обеспечения на 2021г утверждено в сумме 13 647,1 тыс. руб.; фактическое значение за отчетный период составило 13 344,2 тыс. руб.; отклонение исполнения показателей муниципальной программы показывает *уменьшение*на-2,2 %.

По мероприятию **"Дорожное хозяйство"** исполнение составило 100,0%.

По мероприятию **"Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»** исполнение составило 100,0%.

По мероприятию **"Пожарная безопасность"** исполнение составило 100,0%.

По мероприятию **"Культура, образование, физическая культура и спорт"** исполнение составило 100,0%.

По мероприятию **"Благоустройство"** исполнение составило 93,1%; отклонение исполнения показывает *уменьшение*на-6,9%. Данное неисполнение связанно с недостаточным поступлением доходов в бюджет городского поселения «Идрица» за данный период и в связи с этим Мероприятие 1.5.10 «Осуществление деятельности по организации оказания населению социально значимых бытовых услуг» исполнено на 50,6%.

По мероприятию **"Обеспечение безопасности граждан"** исполнение составило 88,6%; отклонение исполнения показывает *уменьшение*на-11,4%. Данное неисполнение связанно с отсутствием расходных документов на реализацию мероприятия за данный период и в связи с этим Мероприятия: 1.6.1«Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнено на 94,7%, в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

1.6.6 «Организация, развитие и создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Идрица»» исполнено на 0,0%.

По мероприятию **"Муниципальное управление"** исполнение составило 99,7%; отклонение исполнения показывает *уменьшение*на-0,3%. Данное неисполнение связанно с отсутствием расходных документов на реализацию мероприятия за данный период и в связи с этим Мероприятие 1.7.2 «Обеспечение содержания органов местного самоуправления» исполнено на 99,7%.

По мероприятию **"Осуществление мер социальной поддержки"** исполнение составило 100,0%.

По мероприятию **«Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды»** исполнение составило 0,0%, это связанно с отсутствием работ на реализацию мероприятия в данный период.

Из данной таблицы видно, что большая часть мероприятий выполнена на 100%. В рамках исполнения отдельных мероприятий будет продолжена работа по совершенствованию механизмов исполнения, как муниципальной программы, так и бюджета поселения в целом. Фактическое исполнение программы за 2021 год составило 97,8%.

Менять формы и методы управления реализацией муниципальной программы в целом нет необходимости.

Достижение основных параметров муниципальных программ городского поселения «Идрица» предполагается исходя из сложившихся тенденций поступления бюджетных доходов и сохранения уровня софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

С целью выявления и использования резервов для достижения планируемых результатов необходимо:

оптимизировать непервоочередные и неприоритетные ассигнования, сократить неэффективные расходы бюджета поселения, не допускать установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления поселения.

Для повышения обоснованности и качества бюджетного планирования необходимо:

определение четких приоритетов использования средств бюджета поселения с учетом текущей экономической ситуации;

проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, обеспечение режима эффективного использования средств бюджета поселения, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств поселения с учетом ограниченных финансовых возможностей бюджета поселения;

обеспечить широкое вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности путем развития механизмов взаимодействия органов местного самоуправления поселения и жителей поселения за счет их участия в решении вопросов местного значения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части установления правовых основ для внесения проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов).

Одним из ключевых направлений повышения эффективности использования финансовых ресурсов поселения в предстоящем периоде останется сохранение программно-целевого бюджетного планирования на основе муниципальных программ поселения, с помощью которого формируется целостная система бюджетного и стратегического планирования.

Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств планируется осуществлять путем оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов поселения.

Задача повышения прозрачности и открытости бюджета поселения и бюджетного процесса будет реализовываться путем:

своевременного и полного размещения информации о муниципальных финансах на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»;

обеспечения открытости и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Перечисленные задачи являются основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Идрица» на 2022 год.

Приложение №6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

муниципального образования «Идрица»

Таблица 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**по состоянию на 30 декабря 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области»** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие "Дорожное хозяйство" | тыс.руб. | 3 060,0 | 3 060,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг | тыс.руб. | 899,5 | 899,5 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Пожарная безопасность" | тыс.руб. | 99,0 | 99,0 |  |  | |
| 4. | Основное мероприятие "Культура, образование, физическая культура и спорт" | тыс.руб. | 259,7 | 259,7 |  |  | |
| 5. | Основное мероприятие "Благоустройство" | тыс.руб. | 3 709,7 | 3 452,6 | -6,9 | Недостаточное поступление доходов (исполнение мероприятия составило 93,1%) | |
| 6. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан" | тыс.руб. | 265,5 | 235,3 | -11,4 | Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 88,6%) в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | |
| 7. | Основное мероприятие "Муниципальное управление" | тыс.руб. | 5 244,7 | 5 229,1 | -0,3 | Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 99,7%) | |
| 8. | Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки" | тыс.руб. | 109,0 | 109,0 |  |  | |
| 9. | Основное мероприятие «Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **13 647,1** | **13 344,2** | -2,2 | **Исполнение расходной части бюджета составило 97,8%)** | |
| Подпрограмма 1 **«Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области»** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие "Дорожное хозяйство" | тыс.руб. | 3 060,0 | 3 060,0 |  |  | |
| 2. | Основное мероприятие "Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг | тыс.руб. | 899,5 | 899,5 |  |  | |
| 3. | Основное мероприятие "Пожарная безопасность" | тыс.руб. | 99,0 | 99,0 |  |  | |
| 4. | Основное мероприятие "Культура, образование, физическая культура и спорт" | тыс.руб. | 259,7 | 259,7 |  |  | |
| 5. | Основное мероприятие "Благоустройство" | тыс.руб. | 3 709,7 | 3 452,6 | -6,9 | Недостаточное поступление доходов (исполнение мероприятия составило 93,1%) | |
| 6. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан" | тыс.руб. | 265,5 | 235,3 | -11,4 | Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 88,6%) в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | |
| 7. | Основное мероприятие "Муниципальное управление" | тыс.руб. | 5 244,7 | 5 229,1 | -0,3 | Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 99,7%) | |
| 8. | Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки" | тыс.руб. | 109,0 | 109,0 |  |  | | |
| 9. | Основное мероприятие «Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **13 647,1** | **13 344,2** | -2,2 | **Исполнение расходной части бюджета составило 97,8%)** | | |
| ***1.1 «Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"*** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие  «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения» | тыс.руб. | 3 060,0 | 3 060,0 |  |  | | |
| 1.1.2. | Мероприятие  «Организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
| 1.1.3. | Мероприятие  «Организация деятельности по освещению автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
| 1.1.4. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения городского поселения в дорожной деятельности» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **3 060,0** | **3 060,0** |  | **Исполнение 100%** | | |
| ***1.2 Основное мероприятие "Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»*** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие  «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения» | тыс.руб. | 700,0 | 700,0 |  |  | | |
| 1.2.2. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда в границах поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
| 1.2.3. | Мероприятие  «Комплексное развитие сельских территорий расположенных в границах городского поселения «Идрица» | тыс.руб. | 51,1 | 51,1 |  |  | | |
| 1.2.4. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения в развитии инфраструктуры поселения» | тыс.руб. | 148,4 | 148,4 |  |  | | |
| 1.2.5. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по реализации инициативных проектов на территории МО «Идрица» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **899,5** | **899,5** |  | **Исполнение 100%** | |
| ***1.3 Основное мероприятие "Пожарная безопасность"*** | | | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | тыс.руб. | 94,0 | 94,0 |  |  | |
| 1.3.2. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения средствами пожарной безопасности» | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **99,0** | **99,0** |  | **Исполнение 100%** | |
| ***1.4. Основное мероприятие "Культура, образование, физическая культура и спорт"*** | | | | | | | |
| 1.4.1. | Мероприятие  «Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами культуры с проведением праздничных городских, районных общественно -значимых и патриотических мероприятий» | тыс.руб. | 184,1 | 184,1 |  |  | |
| 1.4.2. | Мероприятие  «Организация мероприятий по выявлению и чествованию юбиляров, выпускников школ, одаренных детей, победителей участников соревнований на день Освобождения, приобретение венков и цветов к праздничным мероприятиям, проведение митингов (захоронений) в границах поселения, приобретение подарочной и сувенирной продукции к данным мероприятиям» | тыс.руб. | 45,6 | 45,6 |  |  | |
| 1.4.3. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по ремонту объектов муниципальных образовательных дошкольных организаций, учреждений культуры, дополнительного образования расположенных на территории поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.4.4. | Мероприятие  «Создание условий для организации и участия коллективов на международных, и межобластных фестивалей искусств» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.4.5. | Мероприятие  «Развитие и укрепление материальной базы, и улучшение материально-технического оснащения муниципальных образовательных дошкольных организаций, учреждений культуры, дополнительного образования расположенных на территории поселения» | тыс.руб. | 30,0 | 30,0 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **259,7** | **259,7** |  | **Исполнение 100%** | |
| ***1.5 Основное мероприятие "Благоустройство"*** | | | | | | | |
| 1.5.1. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту уличного освещения» | тыс.руб. | 993,8 | 993,8 |  |  | |
| 1.5.2. | Мероприятие  «Организация мероприятий по благоустройству, содержанию территории и объектов благоустройства городского поселения» | тыс.руб. | 469,0 | 469,0 |  |  | |
| 1.5.3. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по ликвидации несанкционированных свалок, навалов отходов не относящихся к ТКО в неустановленных местах на территории городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.5.4. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по организации накопления (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.5.5. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию мест воинских захоронений городского поселения» | тыс.руб. | 218,0 | 218,0 |  |  | |
| 1.5.6. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию мест гражданских захоронений городского поселения» | тыс.руб. | 23,5 | 23,5 |  |  | |
| 1.5.7. | Мероприятие  «Организация мероприятий направленных на озеленение территории городского поселения» | тыс.руб. | 382,8 | 382,8 |  |  | |
| 1.5.8. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения благоустройства поселения» | тыс.руб. | 350,0 | 350,0 |  |  | |
| 1.5.9. | Мероприятие  «Проведение ремонта (реконструкции), обустройство и восстановление воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»  находящихся в государственной (муниципальной) собственности городского поселения» | тыс.руб. | 535,7 | 535,7 |  |  | |
| 1.5.  10. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по организации оказания населению социально значимых бытовых услуг» | тыс.руб. | 520,9 | 263,8 | -49,4 | Недостаточное поступление доходов (исполнение мероприятия составило 50,6%) | |
| 1.5.  11. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского на территории городского поселения "Идрица"» | тыс.руб. | 110,3 | 110,3 |  |  | |
| 1.5. 12. | Мероприятие  «Комплексное развитие сельских территорий расположенных в границах городского поселения «Идрица» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.5.  13. | Мероприятие  «Организация и развитие системы территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории городского поселения "Идрица"» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.5.  14. | Мероприятие «Осуществление деятельности по уборке упавших деревьев из-за резкого изменения погодных условий на территории городского поселения "Идрица"» | тыс.руб. | 105,7 | 105,7 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **3 709,7** | **3 452,6** | **-6,9** | **Недостаточное поступление доходов (исполнение мероприятия составило 93,1%)** | |
| ***1.6 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан"*** | | | | | | | |
| 1.6.1. | Мероприятие  «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | тыс.руб. | 248,5 | 235,3 | -5,3 | Отсутствие расходных документов(исполнение мероприятия составило 94,7%)в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
| 1.6.2. | Мероприятие  «Осуществление антитеррористических мероприятий» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.6.3. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения обеспечивающей безопасность населения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.6.4. | Мероприятие  «Организация и обеспечение защиты населения и территории городского поселения «Идрица» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.6.5. | Мероприятие  «Организация и осуществление мероприятий по территориальной гражданской обороне городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.6.6. | Мероприятие  «Организация, развитие и создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Идрица»» | тыс.руб. | 17,0 | 0,0 | -100,0 | Отсутствие расходных документов(исполнение мероприятия составило 0,0%) | |
| 1.6.7. | Мероприятие  «Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из средств резервного фонда Администрации поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **265,5** | **235,3** | **-11,4** | **Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 88,6%) в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.** | |
| ***1.7. Основное мероприятие "Муниципальное управление"*** | | | | | | | |
| 1.7.1. | Мероприятие  «Обеспечение содержания депутатов Собрания депутатов городского поселения «Идрица», для которых депутатская деятельность не является основной» | тыс.руб. | 192,0 | 192,0 |  |  | |
| 1.7.2. | Мероприятие  «Обеспечение содержания органов местного самоуправления» | тыс.руб. | 4 590,9 | 4 575,3 | -0,3 | Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 99,7%) | |
| 1.7.3. | Мероприятие  «Осуществление ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» | тыс.руб. | 7,0 | 7,0 |  |  | |
| 1.7.4. | Мероприятие  «Организация деятельности контрольно - счетного органа осуществляющий внешний финансовый контроль муниципального образования» | тыс.руб. | 20,0 | 20,0 |  |  | |
| 1.7.5. | Мероприятие  «Осуществление единовременных выплат муниципальным служащим при выходе на пенсию и доплат к пенсиям лицам, замещавших муниципальные должности» | тыс.руб. | 434,8 | 434,8 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **5 244,7** | **5 229,1** | **-0,3** | **Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 99,7%)** | |
| ***1.8. Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки"*** | | | | | | | |
| 1.8.1. | Мероприятие  «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 1.8.2 | Мероприятие  «Оказание поддержки бывшим несовершеннолетним узникам, вдовам ветеранов ВОВ, матерям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Чеченской Республики (проживавших на территории МО "Идрица") единовременных выплат к Дню Победы» | тыс.руб. | 109,0 | 109,0 |  |  | |
| 1.8.3. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **109,0** | **109,0** |  | **Исполнение 100%** | |
| ***1.9. Основное мероприятие «Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды»*** | | | | | | | |
| 1.9.1. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **0,0** | **0,0** |  |  | |

\*заполняется только в случае годового отчета.Таблица 2

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**по состоянию на 30 января 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет МО | | | | Иные источники | | |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области» | Администрация городского поселения «Идрица» | 13 647,1 | 13 647,1 | 13 344,2 | -2,2 % | 248,5 | 248,5 | 235,3 | -5,3% | 255,2 | 255,2 | 238,2 | -6,7% | 13 143,4 | 13 143,4 | 12 870,7 | -2,1% |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области» | Администрация городского поселения «Идрица» | 13 647,1 | 13 647,1 | 13 344,2 | -2,2 % | 248,5 | 248,5 | 235,3 | -5,3% | 255,2 | 255,2 | 238,2 | -6,7% | 13 143,4 | 13 143,4 | 12 870,7 | -2,1% |  |  |  |
| **1.** | **Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения» |  | 3 060,0 | 3 060,0 | 3 060,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060,0 | 3 060,0 | 3 060,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  «Организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие  «Организация деятельности по освещению автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения городского поселения в дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***3 060,0*** | ***3 060,0*** | ***3 060,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***3 060,0*** | ***3 060,0*** | ***3 060,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |
| **2.** | **Основное мероприятие "Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие  «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения» |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие  «Комплексное развитие сельских территорий расположенных в границах городского поселения «Идрица» |  | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 0,0% |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения в развитии инфраструктуры поселения» |  | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 0,0% |  |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по реализации инициативных проектов на территории МО «Идрица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***899,5*** | ***899,5*** | ***899,5*** | ***0,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***899,5*** | ***899,5*** | ***899,5*** | ***0,0%*** |  |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие "Пожарная безопасность"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» |  | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения средствами пожарной безопасности» |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0% |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***99,0*** | ***99,0*** | ***99,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***99,0*** | ***99,0*** | ***99,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |
| **4.** | **Основное мероприятие "Культура, образование, физическая культура и спорт"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие  «Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами культуры с проведением праздничных городских, районных общественно -значимых и патриотических мероприятий» |  | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 0,0% |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие  «Организация мероприятий по выявлению и чествованию юбиляров, выпускников школ, одаренных детей, победителей участников соревнований на день Освобождения, приобретение венков и цветов к праздничным мероприятиям, проведение митингов (захоронений) в границах поселения, приобретение подарочной и сувенирной продукции к данным мероприятиям» |  | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 0,0% |  |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по ремонту объектов муниципальных образовательных дошкольных организаций, учреждений культуры, дополнительного образования расположенных на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Мероприятие  «Создание условий для организации и участия коллективов на международных, и межобластных фестивалей искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Мероприятие  «Развитие и укрепление материальной базы, и улучшение материально-технического оснащения муниципальных образовательных дошкольных организаций, учреждений культуры, дополнительного образования расположенных на территории поселения» |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0% |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***259,7*** | ***259,7*** | ***259,7*** | ***0,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***259,7*** | ***259,7*** | ***259,7*** | ***0,0%*** |  |  |  |
| **5.** | **Основное мероприятие "Благоустройство"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту уличного освещения» |  | 993,8 | 993,8 | 993,8 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,8 | 993,8 | 993,8 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.2. | Мероприятие  «Организация мероприятий по благоустройству, содержанию территории и объектов благоустройства городского поселения» |  | 469,0 | 469,0 | 469,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,0 | 469,0 | 469,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.3. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по ликвидации несанкционированных свалок, навалов отходов не относящихся к ТКО в неустановленных местах на территории городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по организации накопления (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию мест воинских захоронений городского поселения» |  | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.6. | Мероприятие  «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию мест гражданских захоронений городского поселения» |  | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.7. | Мероприятие  «Организация мероприятий направленных на озеленение территории городского поселения» |  | 382,8 | 382,8 | 382,8 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,8 | 382,8 | 382,8 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.8. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения благоустройства поселения» |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.9. | Мероприятие  «Проведение ремонта (реконструкции), обустройство и восстановление воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»  находящихся в государственной (муниципальной) собственности городского поселения» |  | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 0,0% |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0% | 385,7 | 385,7 | 385,7 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5.  10. | Мероприятие  «Осуществление деятельности по организации оказания населению социально значимых бытовых услуг» |  | 520,9 | 520,9 | 263,8 | -49,4% |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,9 | 520,9 | 263,8 | -49,4% |  |  |  |
| 1.5.  11. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского на территории городского поселения "Идрица"» |  | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 0,0% |  |  |  |  | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 0,0% | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 0,0% |  |  |  |
| 1.5. 12. | Мероприятие  «Комплексное развитие сельских территорий расположенных в границах городского поселения «Идрица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.  13. | Мероприятие  «Организация и развитие системы территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории городского поселения "Идрица"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.  14. | Мероприятие «Осуществление деятельности по уборке упавших деревьев из-за резкого изменения погодных условий на территории городского поселения "Идрица"» |  | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 0,0% |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***3 709,7*** | ***3 709,7*** | ***3 452,6*** | ***-6,9%*** |  |  |  |  | ***238,2*** | ***238,2*** | ***238,2*** | ***0,0%*** | ***3 471,5*** | ***3 471,5*** | ***3 214,4*** | ***-7,4%*** |  |  |  |
| **6.** | **Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие  «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  | 248,5 | 248,5 | 235,3 | -5,3% | 248,5 | 248,5 | 235,3 | -5,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Мероприятие  «Осуществление антитеррористических мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Мероприятие  «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения обеспечивающей безопасность населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Мероприятие  «Организация и обеспечение защиты населения и территории городского поселения «Идрица» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. | Мероприятие  «Организация и осуществление мероприятий по территориальной гражданской обороне городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6. | Мероприятие  «Организация, развитие и создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Идрица»» |  | 17,0 | 17,0 | 0,0 | -100,0% |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 0,0 | -100,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7. | Мероприятие  «Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из средств резервного фонда Администрации поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***265,5*** | ***265,5*** | ***235,3*** | ***-11,4%*** | ***248,5*** | ***248,5*** | ***235,3*** | ***-5,3%*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***0,0*** | ***-100,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Основное мероприятие "Муниципальное управление"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие  «Обеспечение содержания депутатов Собрания депутатов городского поселения «Идрица», для которых депутатская деятельность не является основной» |  | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.7.2. | Мероприятие  «Обеспечение содержания органов местного самоуправления» |  | 4 590,9 | 4 590,9 | 4 575,3 | -0,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 590,9 | 4 590,9 | 4 575,3 | -0,3% |  |  |  |
| 1.7.3. | Мероприятие  «Осуществление ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.7.4. | Мероприятие  «Организация деятельности контрольно - счетного органа осуществляющий внешний финансовый контроль муниципального образования» |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.7.5. | Мероприятие  «Осуществление единовременных выплат муниципальным служащим при выходе на пенсию и доплат к пенсиям лицам, замещавших муниципальные должности» |  | 434,8 | 434,8 | 434,8 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,8 | 434,8 | 434,8 | 0,0% |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***5 244,7*** | ***5 244,7*** | ***5 229,1*** | ***-0,3%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***5 244,7*** | ***5 244,7*** | ***5 229,1*** | ***-0,3%*** |  |  |  |
| **8.** | **Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие  «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Мероприятие  «Оказание поддержки бывшим несовершеннолетним узникам, вдовам ветеранов ВОВ, матерям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Чеченской Республики (проживавших на территории МО "Идрица") единовременных выплат к Дню Победы» |  | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 0,0% |  |  |  |
| 1.8.3. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***109,0*** | ***109,0*** | ***109,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***109,0*** | ***109,0*** | ***109,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |
| **9.** | **Основное мероприятие «Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие  «Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объем ресурсного обеспечения (очередной год),*** |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0%*** |  |  |  |

Таблица 3

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**по состоянию на 30 декабря 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 **«Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области»** Муниципальной программы **«Комплексное развитие городского поселения «Идрица» Себежского района Псковской области»** | | | | | | |
| ***1.1. «Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"*** | | | | | | | |
| 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4. | Мероприятие 1 | «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения» | тыс.руб. | 3 060,0 | 3 060,0 |  |  |
| «Организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| «Организация деятельности по освещению автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения городского поселения в дорожной деятельности» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **3 060,0** | **3 060,0** |  | **Исполнение 100%** |
| ***1.2 Основное мероприятие "Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»*** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие 2 | «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения» | тыс.руб. | 700,0 | 700,0 |  |  |
| 1.2.2. | «Организация мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда в границах поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3. | «Комплексное развитие сельских территорий расположенных в границах городского поселения «Идрица» | тыс.руб. | 51,1 | 51,1 |  |  |
| 1.2.4. | «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения в развитии инфраструктуры поселения» | тыс.руб. | 148,4 | 148,4 |  |  |
| 1.2.5. | «Осуществление мероприятий по реализации инициативных проектов на территории МО «Идрица» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **899,5** | **899,5** |  | **Исполнение 100%** |
| ***1.3 Основное мероприятие "Пожарная безопасность"*** | | | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие 3 | «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | тыс.руб. | 94,0 | 94,0 |  |  |
| 1.3.2. | «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения средствами пожарной безопасности» | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **99,0** | **99,0** |  | **Исполнение 100%** |
| ***1.4. Основное мероприятие "Культура, образование, физическая культура и спорт"*** | | | | | | | |
| 1.4.1 | Мероприятие 4 | «Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами культуры с проведением праздничных городских, районных общественно -значимых и патриотических мероприятий» | тыс.руб. | 184,1 | 184,1 |  |  |
| 1.4.2. | «Организация мероприятий по выявлению и чествованию юбиляров, выпускников школ, одаренных детей, победителей участников соревнований на день Освобождения, приобретение венков и цветов к праздничным мероприятиям, проведение митингов (захоронений) в границах поселения, приобретение подарочной и сувенирной продукции к данным мероприятиям» | тыс.руб. | 45,6 | 45,6 |  |  |
| 1.4.3. | «Осуществление деятельности по ремонту объектов муниципальных образовательных дошкольных организаций, учреждений культуры, дополнительного образования расположенных на территории поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.4. | «Создание условий для организации и участия коллективов на международных, и межобластных фестивалей искусств» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.5. | «Развитие и укрепление материальной базы, и улучшение материально-технического оснащения муниципальных образовательных дошкольных организаций, учреждений культуры, дополнительного образования расположенных на территории поселения» | тыс.руб. | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **259,7** | **259,7** |  | **Исполнение 100%** |
| ***1.5 Основное мероприятие "Благоустройство"*** | | | | | | | |
| 1.5.1. | Мероприятие 5 | «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту уличного освещения» | тыс.руб. | 993,8 | 993,8 |  |  |
| 1.5.2. | «Организация мероприятий по благоустройству, содержанию территории и объектов благоустройства городского поселения» | тыс.руб. | 469,0 | 469,0 |  |  |
| 1.5.3. | «Осуществление деятельности по ликвидации несанкционированных свалок, навалов отходов не относящихся к ТКО в неустановленных местах на территории городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.4. | «Осуществление деятельности по организации накопления (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.5. | «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию мест воинских захоронений городского поселения» | тыс.руб. | 218,0 | 218,0 |  |  |
| 1.5.6. | «Организация мероприятий по содержанию, обслуживанию мест гражданских захоронений городского поселения» | тыс.руб. | 23,5 | 23,5 |  |  |
| 1.5.7. | «Организация мероприятий направленных на озеленение территории городского поселения» | тыс.руб. | 382,8 | 382,8 |  |  |
| 1.5.8. | «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения благоустройства поселения» | тыс.руб. | 350,0 | 350,0 |  |  |
| 1.5.9. | «Проведение ремонта (реконструкции), обустройство и восстановление воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»  находящихся в государственной (муниципальной) собственности городского поселения» | тыс.руб. | 535,7 | 535,7 |  |  |
| 1.5.  10. | «Осуществление деятельности по организации оказания населению социально значимых бытовых услуг» | тыс.руб. | 520,9 | 263,8 | -49,4 | Недостаточное поступление доходов (исполнение мероприятия составило 50,6%) |
| 1.5.  11. | «Осуществление мероприятий по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского на территории городского поселения "Идрица"» | тыс.руб. | 110,3 | 110,3 |  |  |
| 1.5. 12. | «Комплексное развитие сельских территорий расположенных в границах городского поселения «Идрица» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.  13. | «Организация и развитие системы территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории городского поселения "Идрица"» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.  14. | «Осуществление деятельности по уборке упавших деревьев из-за резкого изменения погодных условий на территории городского поселения "Идрица"» | тыс.руб. | 105,7 | 105,7 |  |  |
|  |  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **3 709,7** | **3 452,6** | **-6,9** | **Недостаточное поступление доходов (исполнение мероприятия составило 93,1%)** |
| ***1.6 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан"*** | | | | | | | |
| 1.6.1. | Мероприятие 6 | «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | тыс.руб. | 248,5 | 235,3 | -5,3 | Отсутствие расходных документов(исполнение мероприятия составило 94,7%)в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 1.6.2. | «Осуществление антитеррористических мероприятий» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6.3. | «Развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения обеспечивающей безопасность населения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6.4. | «Организация и обеспечение защиты населения и территории городского поселения «Идрица» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6.5. | «Организация и осуществление мероприятий по территориальной гражданской обороне городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6.6. | «Организация, развитие и создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Идрица»» | тыс.руб. | 17,0 | 0,0 | -100,0 | Отсутствие расходных документов(исполнение мероприятия составило 0,0%) |
| 1.6.7. | «Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из средств резервного фонда Администрации поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **265,5** | **235,3** | **-11,4** | **Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 88,6%) в соответствии с объемом субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.** |
| ***1.7. Основное мероприятие "Муниципальное управление"*** | | | | | | | |
| 1.7.1. | Мероприятие 7 | «Обеспечение содержания депутатов Собрания депутатов городского поселения «Идрица», для которых депутатская деятельность не является основной» | тыс.руб. | 192,0 | 192,0 |  |  |
| 1.7.2. | «Обеспечение содержания органов местного самоуправления» | тыс.руб. | 4 590,9 | 4 575,3 | -0,3 | Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 99,7%) |
| 1.7.3. | «Осуществление ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» | тыс.руб. | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 1.7.4. | «Организация деятельности контрольно - счетного органа осуществляющий внешний финансовый контроль муниципального образования» | тыс.руб. | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1.7.5. | «Осуществление единовременных выплат муниципальным служащим при выходе на пенсию и доплат к пенсиям лицам, замещавших муниципальные должности» | тыс.руб. | 434,8 | 434,8 |  |  |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **5 244,7** | **5 229,1** | **-0,3** | **Отсутствие расходных документов (исполнение мероприятия составило 99,7%)** |
| ***1.8. Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки"*** | | | | | | | |
| 1.8.1. | Мероприятие 8 | «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8.2 | «Оказание поддержки бывшим несовершеннолетним узникам, вдовам ветеранов ВОВ, матерям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Чеченской Республики (проживавших на территории МО "Идрица") единовременных выплат к Дню Победы» | тыс.руб. | 109,0 | 109,0 |  |  |
| 1.8.3. | «Осуществление мероприятий по активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **109,0** | **109,0** |  | **Исполнение 100%** |
| ***1.9. Основное мероприятие «Федеральный (национальный) проект Формирование комфортной городской среды»*** | | | | | | | |
| 1.9.1. | Мероприятие 9 | «Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | **Объем ресурсного обеспечения (очередной год),** | **тыс.руб.** | **0,0** | **0,0** |  |  |

\*заполняется только в случае годового отчета